| КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Оптимизация процесса сбора информации об участии в конкурсах, внеурочных мероприятиях» | УТВЕРЖДАЮ Должность владельца процесса _____________Л.Ю.Дикая |
| --- | --- |

| - ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА |  | - ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА |
| --- | --- | --- |
| Заказчики процесса — директор школы Периметр проекта — МБОУ Помринская ОШ Владелец процесса — МБОУ Помринская ОШ Руководитель проекта — Дикая Л.Ю.,директор Команда проекта — Сяитова Н.Т., Г.А.Журба, Д.А.Евлампьева Начало процесса – отсутствие механизма сбора информации об участвующих в конкурсах, внеурочных мероприятиях Конец процесса – использование для подсчета общей excel-формы на Яндекс-диске |  | Ключевой риск — отсутствие информации о факте численности обучающихся; длительный процесс сбора информации; дублирование действий Проблемы: - Затраты времени на поиск информации об участниках конкурсов 2. Отсутствие работника, курирующего участие в конкурсах |
| - ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ |  | - КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА |
| Наименование цели; Текущий показатель; Целевой показатель. сокращение времени протекания процесса сбора информации; 120-180 мин.; 60 мин.. |  | - Старт проекта —14.11.2022 - Диагностика и определение целевого состояния —15.11 -15.12.22 - разработка карты текущего состояния —15.11.22 - разработка карты целевого состояния —15.12.22 - Внедрение улучшений — 01.12-15.12.22 - совещание по защите подходов внедрения —15.12.22 - Закрепление результатов и закрытие проектов — 16.12.22 - завершающее совещание |

Руководитель проекта 						  	Л.Ю.Дикая