УТВЕРЖДАЮ

директор школы

____________О. С. Широкова

15.01.2022

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание Telegram-группы для классных руководителей, педагогических сотрудников | 15.01.22-15.02.22 | Возможность постоянного обмена информацией между администрацией, классными руководителями и педагогическими работниками образовательного учреждения. Сокращение срока доведения информации до сотрудников школы | Директор О. С. Широкова |
| 2 | Создание приказа о внесение изменений в положение об эффективном контракте с педагогическими работниками. Добавление пункта «Своевременная сдача информации, отчётности» | 15.02.22-15.03.22 | Замотивированность сотрудников для сдачи внутришкольной информации (отчётов) в срок | Зам. директора Котова Т. М. Секретарь Филенкова О. Н. |
| 3 | Создание единой локальной сети для электронного документообоорота внутри образовательной организации | 15.03.22-15.04.22 | Сокращение времени работы педагога с ведением документации | Зам. директора Комиссарова О. П. |
| 4 | Организация обучения сотрудников по использованию электронных ресурсов. Закрепление опытных сотрудников для помощи в освоении электронного документооборота менее опытным сотрудником | 15.04.22-20.05.22 | 100% охват пользователей электронными ресурсами в образовательной организации | Председатели метод. объединений, учитель Муштакова С. А. |

Руководитель проекта 			_________ Т. М. Котова