| КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Оптимизация системы обмена рабочей информации, сдачи внутришкольной отчётности» | УТВЕРЖДАЮ Директор МБОУ Михайловская средняя школа ____________О. С. Широкова 15.01.2022 |
| --- | --- |

| - ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА |  | - ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА |
| --- | --- | --- |
| Заказчики процесса — администрация школы Периметр проекта — МБОУ Михайловская средняя школа Владелец процесса — О, С. Широкова (директор) Руководитель проекта — Т. М. Котова (зам. директора) Команда проекта — Т. М. Котова.(зам.директора), О. П. Комиссарова (зам. директора), Председатели метод.объединений Доронина А. В., секретарь Филенкова О. Н. учитель начальных классов Муштакова С. А. Начало процесса – 15.01.2022 Конец процесса – 20.05.2022 |  | Ключевой риск — нарушение сроков предоставления отчётов. Потеря имиджа школы. Проблемы: - Несогласованность работы межфункциональных связей; - Нарушение сроков сдачи учебной документации; - Несвоевременное ознакомление с полученной документацией; - Недостаточность альтернативных способов доведения информации до педколлектива и родителей; - Дублирование записей, многократная обработка; - Ожидание - Лишние этапы согласования |
| - ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ |  | - КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА |
| Наименование цели; Текущий показатель; Целевой показатель. Сокращение сроков предоставления текущей информации и получения обратной связи от педагогического коллектива; 5-10 дней; 1-2 дня. |  | - Старт проекта —15.01.2022 2.Диагностика и определение целевого состояния -15.01.- 31.01.2022 - разработка карты текущего состояния -01.02.-14.02.2022 - разработка карты целевого состояния -15.02.-28.02.2022 3.Внедрение улучшений — 01.03.-30.04. 2022 - совещание по защите подходов внедрения — 28.03.2022 4. Закрепление результатов и закрытие проекта — 01.05.-20.05.2022 - завершающее совещание –20.05.2022 |

Руководитель проекта  _____________________________	Котова Т. М.