УТВЕРЖДАЮ

Директор      ______________С.И. Бахтина

____________

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заседание рабочей группы | 17.01.2022 | План мероприятий по достижению целевых показателей | Лежнина А.В. |
| 2. | Анкетирование директоров лагерей о трудностях с которыми они сталкиваются при подготовке документации к приемке ЛОУ | 17.01.2022 | Выявление проблем | Жаркова Н.В. |
| 3. | Разработка карты текущего состояния процесса | 18.01.2022 – 24.01.2022 | Карта текущего процесса | Краснов В.В. |
| 4. | Разработка карты целевого состояния процесса | 25.01.2022 – 01.02.2022 | Карта целевого процесса | Краснов В.В. |
| 5. | Внедрение системы 5С | 03.02.2022 -02.04.2022 | Сортировка, Стандартизация, визуализация содержания электронной папки «Подготовка к приемке ЛОУ на базе школы» | Лежнина А.В., Шмило К.В. |
| 6. | Размещение папки на Ядиске | 03.04.2022 | Общий доступ | Шмило К.В. |
| 7. | Создание памятки по навигации папки | 04.04.2022-26.04.2022 | Выпуск памятки | Краснов В.В. |
| 8. | Презентация памятки и содержания папки на педагогическом совете | 28.04.2022 | Презентация папки и рекомендации по использованию ее сожержимого | Лежнина А.В. |
|  | Завершающее мероприятие | 29.04.2022 | Подведение итогов | Лежнина А.В. |

Руководитель проекта 			Подпись				А.В. Лежнина