| КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Оптимизация процесса подготовки документации директором лагеря к приёмке ЛОУ, организуемого на базе школы»» | УТВЕРЖДАЮ Директор __________ С.И. Бахтина ____________ |
| --- | --- |

| - ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА |  | - ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА |
| --- | --- | --- |
| Заказчики процесса — Директор МБОУ Кушнурская ОШ, директор ЛОУ, организуемого на базе школы Периметр проекта — МБОУ Кушнурская ОШ Владелец процесса — Директор МБОУ Кушнурская ОШ Бахтина С.И. Руководитель проекта — учитель МБОУ Кушнурская ОШ Лежнина А.В. Команда проекта — учитель физики и информатики Краснов В.В., учитель русского языка и литературы Жаркова Н.В., учитель начальных классов Шмило К.В. |  | Ключевой риск — отсутствие комплекта документов, необходимых для приемки лагеря может привести к тому, что лагерь не начнет свою деятельность в установленные сроки, а также к санкциям и штрафам со стороны контролирующих органов. Проблемы: - Ожидание: зависимость работы директора лагеря текущего года от предоставления информации директором лагеря прошедшего года - Лишние передвижения, открытие, закрытие ненужных файлов - Излишние запасы: хранение информации на различных источниках, отсутствие ее систематизации - Ненужная транспортировка файлов из одной папки в другую - Избыточная обработка: перевод файлов из одной системы в другую |
| - ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ |  | - КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА |
| Наименование цели; Текущий показатель; Целевой показатель. Сокращение протекания процесса подготовки документации директором лагеря к приёмке; 12 дней 10,5 мин; 4 дня, 10 мин.. Сокращение количества участников процесса; 3; 2. Сокращение количества ненужных файлов в папке; 202; 0. |  | - Старт проекта — 17.01.2022 - Диагностика и определение целевого состояния — 17.01.22-01.02.2022 - разработка карты текущего состояния — 18.01.2022 – 24.01.2022 - разработка карты целевого состояния — 25.01.2022 – 01.02.2022 - Внедрение улучшений — 02.02.2022 – 03.04.2022 - совещание по защите подходов внедрения — 02.02.2022 - Закрепление результатов и закрытие проектов — 04.04.2022 – 29.04.2022 - завершающее совещание – 29.04.2022 |

Руководитель проекта 						Подпись					А.В. Лежнина