УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «Шахунская

гимназия имени А.С.Пушкина»

____________ И.В.Зимина

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание рабочей группы. Диагностика и анализ проблем деятельности образовательной организации. | Сентябрь-октябрь | Сформирована команда проекта. Определение проблемы. | Команда проекта Торбина Л.В. Бахтина А.О. Антакова Т.Ю. Решетова О.В. Карташова А.В. |
| 2 | Анализ текущего состояния процесса учета участия обучающихся в конкурсах и олимпиадах разного уровня. | 8.11.2022 | Карта текущего состояния процесса с отражением выявленных проблем | Команда проекта |
| 3 | Планирование целевого состояния процесса и определение мероприятий, направленных на решение проблем. | 9.11.2022 | Карта целевого состояния процесса. План мероприятий. | Команда проекта |
| 4 | Внедрение улучшений: - составление Google – таблицы - представление Google – таблицы коллективу МБОУ «Гимназия» - рассылка Google – таблицы для совместного редактирования | 29.11.2022 29.12.2022 | Внедрена Google – таблица | Команда проекта |
| 5 | Совещание по защите проекта. Рефлексия. | 29.12.2022 | Принятие результатов и внесение поправок | Команда проекта |
| 6 | Закрепление результатов и закрытие проекта | 29.12.2022 | Процесс учета участия обучающихся в конкурсах и олимпиадах разного уровня оптимизирован. | Команда проекта |

Руководитель проекта 			  Л.В. Торбина