УТВЕРЖДАЮ

Директор

________ М.В. Фаут

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Старт проекта. | 29.11.2021 | Совещание. Выявление проблем | Титаренко Ю.Г. |
| 2 | Диагностика и определение целевого состояния | 29.11.2021-22.12.2021 | Сбор информации о текущей работе секретаря | Коровайкина О.И. |
| 3 | Разработка карты текущего состояния | 12.12.2021-26.12.2021 | Карта текущего состояния | Титаренко Ю.Г. |
| 4 | Разработка карты целевого состояния | 26.12.2021-20.01.2022 | Карта целевого состояния | Титаренко Ю.Г. |
| 5 | Внедрение улучшений | 20.01.2022 – 19.02.2022 | Создание «Яндекс формы» для работы секретаря со справками | Губенко Т.В |
| 6 | Совещание по защите подходов внедрения | 2.02.2022 | Систематизация информации | Титаренко Ю.Г. |
| 7 | Сокращение большой загруженности секретаря | 20.01.2022 – 19.02.2022 | Освобождение секретаря от большого объема работы | Карпова Л.Ю. |
| 8 | Снижение документарной нагрузки секретаря | 20.01.2022 – 19.02.2022 | Освобождение секретаря от большого документооборота | Карпова Л.Ю. |
| 9 | Сокращение скопления людей в зоне ожидания | 20.01.2022 – 19.02.2022 | В условиях профилактики распространения коронавирусной инфекции сокращается скопление людей в зоне ожидания | Карпова Л.Ю. |
| 10 | Внедрение в работу секретаря единой формы сбора заявок на получение справок | 20.01.2022 – 19.02.2022 | Единая форма | Титаренко Ю.Г. |
| 11 | Внедрение в работу секретаря единой формы учета выданных справок | 20.01.2022 – 19.02.2022 | Единая форма | Титаренко Ю.Г. |
| 12 | Закрепление результатов и закрытие проектов | 19.02.2022 – 25.02.2022 | Проект помогает оптимизировать работу секретаря | Коровайкина О.И. |
| 13 | Завершающее совещание | 04.03.2022 | Анализ проделанной работы | Титаренко Ю.Г. |

Руководитель проекта 			________				Титаренко Ю.Г.