| КАРТОЧКА ПРОЕКТА«Оптимизация процесса подготовки классного руководителя к классному часу» | УТВЕРЖДАЮ Должность владельца процесса ____________Парусов А..В. 01.08.2022 г. |
| --- | --- |

| - ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА |  | - ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА |
| --- | --- | --- |
| Заказчики процесса — Классные руководители ОУ Периметр проекта — Методическая служба Владелец процесса — Парусов А.В., директор школы Руководитель проекта — Пичурова М.В.зам. дир. во ВР Команда проекта — Руководители ШМО Начало процесса – 01.08.2022 Конец процесса –30.11.2022 |  | 1.Длительный процесс подготовки классного руководителя к классному часу. 2.Отсутствие общей системы в подготовки к классному часу учителей ОУ. 3.Отсутствие единой базы данных (электронной библиотеки) для проведения классных часов и мероприятий. |
| 3.ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ |  | 4.КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА |
| Наименование цели; Текущий показатель; Целевой показатель. 1.Сокращение сроков сбора материалов для подготовки классного руководителя к классному часу; 1 ч 40 минут; 1 ч 00 минут. Эффект*: 1.Сокращение время затрат классного руководителя. |  | - Старт проекта —01.08.2022 - Диагностика и определение целевого состояния —02.08.2022- 15.08.2022 - разработка карты текущего состояния —16.08.2022 – 23.08.2022 - разработка карты целевого состояния —24.08.2022 – 31.08.2022 - Внедрение улучшений — 01.09.2022 – 15.11.2022 - совещание по защите подходов внедрения — 01.09.2022 - Закрепление результатов и закрытие проектов — 15.11.2022-30.11.2022 - завершающее совещание 30.11.2022 |

Руководитель проекта:							____________________	ПичуроваМ.В.

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

| № п/п | Проблема | Коренные проблемы | Пути решения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение конкретного количества задействованных лиц | Несогласованность действий кл.руководителей | Создание творческой группы кл.руководителей |
| 2 | Возможная некомпетентность в отборе материала | Индивидуальный подход к подготовке единого классного часа. | Создание единой базы данных (электронной библиотеки) классных часов, (бесед,инструктажей) по всем направлениям воспитательной работы |
| 3 | Много источников что затрудняет выбор материала | Большой объем информации для обработки классным руководителем. | Создание творческой группы кл.руководителей Разработка единого алгоритма классного часа |
| 4 | Большой временный промежуток систематизации знаний | Отсутствие единого алгоритма подготовки классного часа |  |
| 5 | Перепроверка подобранного учащимися материала | Длительный процесс обработки материалапо теме классного часа | Систематизация материала |
| 6 | Отсутствие возможности оформления полиграфического материала в организации. | Недостаточная материально- техническая база. Сбой техники | Связь с полиграфической фирмой, передача материалов для распечатывания по средствам электронной почты. |

Руководитель проекта                                                                                                   Пичурова М.В.

УТВЕРЖДАЮ

Должность владельца процесса

____________ Парусов А.В.

01. 09.2022

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

«Оптимизация процесса подготовки классного руководителя к классному часу»

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание экспертной группы | До 15.09.2022 | Экспертная оценка классных часов на заседании ШМО | Пичурова М.Н ШМО |
| 2 | Создание единой базы данных (электронной библиотеки )классных часов | До 30.09.2022 | Систематизация в папки в зависимости от ступени образования и тематики | ШМО Кл.руководителей |
| 3 | Размещение электронной библиотеки классных часов на устройстве с общим доступом (в учительской) | До 17.10.2022 | Использование ИТК в работе Классного руководителя | ШМО Кл.руководителей |
| 4 | Проведение мониторинга эффективности использования базы данных (опрос, анкетирования, посещение мероприятий) | До 30.10.2022 | Оценка результативности | Пичурова М.В. |
| 5 | Организация визуализации | До 01.10.2022 | Стандартизация | ШМО |
| 6 | Оформление методических пособий по подготовке классного руководителя к классному часу | До 21.11.2022 | Обобщение и распространения опыта работы классного руководителя | Экспертная группа |

Руководитель проекта 			Подпись				Пичурова М.В

3

2

4

1

2

3

4

5

5

6

6

1

4

6

6

5

4

3

2

1

УТВЕРЖДАЮ

Должность владельца процесса

____________Парусов А..В.

23.08.2022

01.08.2022г.

Карта текущего состояния процесса

подготовки классного руководителя к классному часу

Время протекания процесса- 100-130 мин

Руководитель проекта                                                                                                                    Пичурова М.В.

КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА

Вход

Выход

1

Карта целевого состояния процесса
 подготовки классного руководителя к классному часу

УТВЕРЖДАЮ

Должность владельца процесса

____________Парусов А.В.

31.08.2022 г.

Вход

выход

1

Руководитель проекта:                                                                                 ___________________________Пичурова МВ.

Время протекания процесса – 55-60 минут

выход