УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ «Анкудиновская СШ»

______________ Н.В.Мазуревич

«    26__» января 2022г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обсудить с классными руководителями возможные варианты линеек-ростомеров, посмотреть идеи в интернете. | 4 дня | Образец линейки-ростомера | Классные руководители 1-11 классов |
| 2 | Выбрать место для линейки-ростомера. | 1 день | Подходящее место для линейки ростомера | Завуч, ответственный за расписание. |
| 3 | Приступить к созданию линейки-ростомера в каждом кабинете, которые закреплены за классом | 1 неделя | Линейка-ростомер в каждом кабинете, где закреплен класс | Классные руководители 1-11 классов |
| 4 | Обсудить результаты, внести коррективы. | 4 дня | Идеи по улучшению линейки-ростомера | Классные руководители 1-11 классов |
| 5 | Провести итоговое совещание | 1 день | Подведение итогов проекта | Технический специалист |

Руководитель проекта 					________________ Л.А. Володина