| КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Оптимизация процесса измерения роста у обучающихся для определения размера учебной мебели в соответствии с ее маркировкой в МАОУ «Анкудиновская СШ» |  |  | УТВЕРЖДАЮ Директор МАОУ «Анкудиновская СШ» ______________ Н.В.Мазуревич « 26__» января 2022г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА |  | - ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА |  |  |
| Заказчики процесса —педагоги, ученики МАОУ «Анкудиновская СШ» Периметр проекта — учебные кабинеты, закрепленные за классами в МАОУ «Анкудиновская СШ Владелец процесса — Мазуревич Н.В. директор МАОУ «Анкудиновская СШ» Руководитель проекта — классный руководитель 4а класса Балюк И.П. Команда проекта — классные руководители 1-4 классов |  | Ключевой риск — большая потеря времени для измерения роста обучающихся класса для того, чтобы определить, какая мебель с какой маркировкой им подходит в соответствии с требованиями санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 от 28 января 2021. Проблемы: - Потеря времени при подготовке к процессу измерения роста обучающихся; - Потеря времени при измерении роста обучающегося; - Потеря времени при сопоставлении измеренного роста ученика с соответствующим размером мебели, ее маркировкой, используя таблицу; - Использование учеником несоответствующей его росту ученической мебели (парта, стул) в течение учебного года. |  |  |
| - ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ |  | - КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА |  |  |
| Наименование цели; Текущий показатель; Целевой показатель. Сокращение времени на подготовку к процессу измерения роста; 1 минута +? Минут (на поиски линейки, если ее нет на месте); 0 минут. Сокращение времени на измерение роста и его соотнесение с необходимым размером мебели; 7 минут; 30 секунд. |  | - Старт проекта — 1.02.2022 - Диагностика и определение целевого состояния — 2 недели - разработка карты текущего состояния —1 неделя - разработка карты целевого состояния — 1 неделя - Внедрение улучшений — 14.02.2022-18.02.2022 - совещание по защите подходов внедрения — 14.02.2022 - Закрепление результатов и закрытие проектов — 21.02.2022-25.02.2022 - завершающее совещание 28.02.2022 |  |  |

Руководитель проекта 								________________ Л.А. Володина