План мероприятий оптимизационного проекта

| № | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание рабочей группы | 22.09. 2022 | Сформирована команда проекта, определены проблемы. | Ст.воспитатель |
| 2 | Анализ текущего состояния процесса проверки планов педагогов | 22.09.2022 | Карта текущего состояния с отражением выявленных проблем процесса | Ст.воспитатель Воспитатель ст.группы |
| 3 | Планирование целевого состояния и определение мероприятий, направленных на решение проблем | 23.09-30.09.2022 | Карта целевого состояния. План мероприятий | Ст.воспитатель |
| 4 | Внедрение плана: -создание облачного хранилища, папок в нем для каждого возраста и специалистов -консультация для педагогов (по размещению планов в инд.папках, по условным обозначениям в оформлении) -организация доступа педагогам, их консультирование (выдача паролей, разъяснения) -составление графика сдачи планов, размещение его в обл.хранилище -загрузка планов в облако в соответствии с датой по графику -проверка планов , эл.подпись каждого файла -составление таблицы с рекомендациями, размещение ее в облаке | 01.10.2022 04.10.2022 05.10.-08.10.2022 11.10.2022 26.10.-28.10. 2022 26.10-20 мин 27.10-20 мин 28.10-20 мин 29.10 – 20 мин | Улучшения внедрены и апробированы | Педагог-психолог Ст.воспитатель Педагог-психолог Ст.воспитатель Педагоги Ст.воспитатель Ст.воспитатель |
| 5 | Стандартизация: -составление графика проверки на учебный год -составление шаблона оформления планирования -закрепление условных обозначений в инструкции -разработка чек-листа для педагогов по вопросам проверки | 4.10-5.10. 2022 | Разработаны стандарты | Ст.воспитатель Педагог-психолог |
| 6. | Совещание по защите | 6.10.2022 11.10-31.10.2022 | Принятие результатов | Заведующий МБДОУ Ст.воспитатель |
| 7 | Закрепление результатов и закрытие проекта |  | Процесс оптимизирован |  |

Заведующий                                                                                                                                                              В.В. Зюбина