ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

««Оптимизации процесса организации занятий настольным теннисом с детьми 6 – 7 лет»

МБДОУ «Детский сад № 2» г. Сарова

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание рабочей группы Диагностика и определение целевого состояния | 01.04.2022 – 10.04.2022 | Сформирована рабочая группа Определены проблемы | Заведующий И.В. Кугукина |
| 2 | Разработка плана по оптимизации организации занятий | 01.04.2022 – 10.04.2022 | Карта текущего состояния с отражением выявленных проблем | А.Ю. Иванов Е.В. Лобанова А.И. Лядова |
| 3 | Планирование целевого состояния и определение мероприятий, направленных на решение проблем | 30.04.2022 – 20.05.2022 | Карта целевого состояния План мероприятий, направ ленных на решение проблем процесса | А.Ю. Иванов Е.В. Лобанова А.И. Лядова |
| 4 | Внедрение улучшений: - изготовление системы хранения для теннисных ракеток и мячей; - изготовление дополнительного оборудования «Ловушка для мячей» (для сокращения времени при отработке упражнений в отбивании теннисных мячей) | 20.05.2022 – 25.06.2022 | Наличие системы хранения и «Ловушки для мячей» в спортивном зале | А.Ю. Иванов Е.В. Лобанова А.И. Лядова |
| 5 | Совещание по защите подходов внедрения бережливых технологий | 25.08.2022 | Подходы внедрения бережливых технологий защищены | Заведующий И.В. Кугукина |
| 6 | Закрепление результатов и закрытие проекта | 12.09.2022 | Обеспечение экономии време ни при подготовке к занятию: - дети поточным способом самостоятельно берут необходимое оборудование и таким же способом возвращают на место; - дети при отработке навыка отбивания мяча от стола (мячики попадают в ловушку не раскатываются, что сокращает время их сбора для последующих упражнений). | Заведующий И.В. Кугукина |
| 7 | Завершающее совещание | 12.09.2022 | Анализ проекта, Демонстраие опытация достижений, распространен | Заведующий И.В. Кугукина |