КАРТОЧКА ПРОЕКТА

«Оптимизации процесса организации занятий настольным теннисом с детьми 6 – 7 лет»

МБДОУ «Детский сад № 2» г. Сарова

| - ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА |  |  | - ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчики процесса — администрация МБДОУ «Детский сад № 2», преподаватель по настольному теннису Периметр проекта: МБДОУ «Детский сад № 2», физкультурный зал Владелец процесса: заведующий МБДОУ «Детский сад № 2» И.В. Кугукина Руководитель проекта: старшие воспитатели – Е.В. Лобанова, А.И. Лядова; Команда проекта: старшие воспитатели – Е.В. Лобанова, А.И. Лядова; преподаватель по настольному теннису – А.Ю. Иванов. |  |  | Ключевые риски: Отсутствие систематизации и системы хранения инвентаря для настольного тенниса, системы организации расстановки оборудования при проведении занятий по настольному теннису и оборудование для сокращения времени при упражнений в отбивании теннисных мячей, ведущее к потере времени по подготовке и проведению занятий. Ключевые проблемы: - Лишнее время перемещения для подготовки к занятию: необходимо перед каждым занятием вынимать ракетки из выдвижного ящика, раскладывать их перед приходом детей. Уборка инвентаря так же ведет к потере времени (собрать ракетки и мячики, отсортировать, уложить в ящик). - Лишние время перемещения при сборе материала в процессе отработки навыка отбивания мяча от стола: (мячики падают на пол, раскатываются, требуется время, чтобы их собрать, прежде чем начать отработку удара следующему ребенку) - Ожидание - Бессистемное хранение инвентаря для настольного тенниса, поиск при подготовке и проведению занятий по настольному теннису. |
| - ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ |  |  | 4.КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА |
| НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛИ | ТЕКУЩИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ | ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ | - Старт проекта — 01.04.2022г. - Диагностика и определение целевого состояния — 01.04.2022г.- 10.04.2022г. - Разработка карты текущего состояния — 10.04.2022г. – 30.04.2022г. - Разработка карты целевого состояния — 30.04.2022г.- 20.05.2022г. - Внедрение улучшений — 20.05.2022г.- 25.06.2022г. - Совещание по защите подходов внедрения — 25.06.2022г. - Закрепление результатов и закрытие проектов — 25.06.2022г. - Завершающее совещание – 12 сентября 2022г. |
| Сокращение ВПП на подготовку к проведению занятий по настольному теннису | 7 мин. | 3 мин. |  |