| 1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА |  |  | 2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчики процесса —воспитатель Кожаева А.И., дети Периметр проекта — групповая комната (рабочие места педагога и воспитанника). Владелец процесса — заведующий Н.В. Измалкова Руководитель проекта – воспитатель Кожаева А.И. Команда проекта: Воспитатели группы №5 ( Кожаева А.И, Макарова Н.М), старший воспитатель Михекина И.Ю., заведующий Н.В. Измалкова |  |  | Ключевой риск – невыполнение СанПиН по продолжительности НОД и по продолжительности использования ЭСО. Нарушение последующих режимных моментов. Проблемы: 1.Длительный поиск материалов для занятий, 2. Большие потери времени при раскладывании материалов на столы 3.Потеря времени в момент уборки материалов 4.Потеря времени в момент повторной раздачи задания 5. Исправление ошибок, доделывание пропущенных элементов 6. . Необходимость постоянное присутствие педагога, и контроля педагога за действиями воспитанников 7. Потеря времени и переделка задания из-за путаницы в последовательности выполнения задания 8. Потеря времени детьми в ожидании |
| 3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ |  |  | 4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА |
| Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель | 1. Старт проекта — 19.10.2021г. 2. Диагностика и определение целевого состояния - 19.10.- 03.11.2021: - разработка карты текущего состояния — 19.10.- 01.11.2021 - разработка карты целевого состояния — 02.11- 16.11.2021 3. Внедрение улучшений - 16.11- 01.12.2021 - совещание по защите подходов внедрения — 02.12.2021 4.Закрепление результата и закрытие проекта -3.12.21 - 28.12.2021 - завершающее совещание - 13.01.2022 - выступление на совещание участников сообщества образовательных организаций Нижегородской области, использующих бережливые технологии 01 апреля 2022 года. |
| 1.Сократить время на поиск материалов и 2. Сократить время на подготовку к занятию 3.Сократить время уборки учебного материала. 4.Исключить необходимость повторения задания 5.Сократить количество ошибок при выполнении задания 6.Исключить необходимость постоянного контроля и постоянного присутствия педагога 7. Исключить путаницу в последовательности выполнения задания 8. Сократить время ожидания | 17-20мин 15 мин 7-10мин 15-17мин 15 -18 ошибок 130 мин 7-10 Ошибок 100 мин | 7 мин 5 мин 5 мин 0 мин 0-1 ошибок 45 мин 0 ошибок 10-15 мин |  |

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий __________________Н.В.Измалкова

«_______» ___________20___г.

КАРТОЧКА ПРОЕКТА

«Организация процесса использования STEAM технологии:

модуля-мультстудия «Я познаю мир»»