| КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Сокращение времени при уборке мусора в здании и на территории МБДОУ д/с №17 «Ягодка» | УТВЕРЖДАЮ Должность владельца процесса Кузнецова С.Н. 01 ноября 2022 года |
| --- | --- |

| - ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА |  | - ОБОСНОВНИЕ ВЫБОРА |
| --- | --- | --- |
| Заказчики процесса — администрация МБДОУ д/с №17 «Ягодка» Периметр проекта — здание и территория детского сада Владелец процесса — заведующий Кузнецова С.Н. Руководитель проекта — воспитатель Десятова С.В. Команда проекта — ст. воспитатель Осокина С.С., воспитатели: Десятова С.В.,Титаева О.Н. |  | Ключевой риск — Возникновение потерь времени и многократных перемещений, вызванных неправильной организацией при сборе мусора в здании и на территории ДОУ Проблемы: - Большие затраты времени на уборку мусора на территории детского сада. - Отсутствие контейнеров для мусора. - Потери денежных средств при утилизации раздельного сбора мусора |
| - ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ |  | - КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА |
| Наименование цели; Текущий показатель; Целевой показатель. 1. Сокращение времени и перемещений при уборке мусора на территории и в здании детского сада; 2. Изменение количества участников вовлекаемых в процесс уборки мусора 2. Получение прибыли при утилизации мусора.; 200 мин. 1 чел. 0 руб.; 50 мин. 5 чел 1000 руб.. |  | - Старт проекта —01.11.22 - Диагностика и определение целевого состояния — - разработка карты текущего состояния —02.11.22-20.11.22 - разработка карты целевого состояния —21.11.22-30.11.22 - Внедрение улучшений — 01.12.22-20.12.22 - Закрепление результатов и закрытие проектов — 21.12.22.-31.12.22 |

Руководитель проекта 						Подпись					С.В. Десятова