КАРТОЧКА ПРОЕКТА
«Оптимизация процесса профессиональной адаптации молодого специалиста (воспитателя) в современном ДОУ»

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ

д/с № 34 п. Селекция

____________Е.Н. Жулина

«___» _____________2021г

| ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА | ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА |
| --- | --- |
| Заказчики процесса: администрация Периметр проекта: территория МБДОУ д/с №34. Владелец процесса: заведующий МБДОУ д/с № 34 п. Селекция. Руководитель проекта: старший воспитатель Володина О.П. Команда проекта: Заведующий Жулина Е.Н., заместитель заведующего Климова Л.Л., старший воспитатель Володина О.П., воспитатель Бодякшина В.Н, воспитатель Матвеева И.В., воспитатель Елизарова И.Ю., воспитатель Демьянова Е.С. | Ключевой риск: Кадровая текучесть молодых воспитателей ДОУ в период профессиональной адаптации – задержка на рабочих местах не более 3-4 месяцев Проблемы: 1.Недостаточные практические знания об основах деятельности дошкольного образования 2.Несоответствие ожиданий реальным условиям работы 3.Психологический аспект (выраженная боязнь, чувства ответственности, неуверенность, низкая стрессоустойчивость) |
| ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ | КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА |
| Наименование цели; Текущий показатель; Целевой показатель. Сокращение времени работы с ознакомлением деятельности ДОУ; 18 рабочих дней; 11 рабочих дней. Сокращение времени работы с документами по планированию воспитательного процесса; 40 рабочих дней; 20 рабочих дней. Сокращение времени при планировании образовательной деятельности; 53 рабочих дня; 34 рабочих дней. Сокращение количества ошибок при планировании и несогласованности планов между собой; 7 шт.; 0 шт.. | 1. Старт проекта: 01.09.2021г. 2. Диагностика и определение целевого состояния: 01.09.2021г.01.10.2021г. * разработка карты текущего состояния:06.09.2021г.- 17.09.2021г. * разработка карты целевого состояния: 20.09.2021г.- 01.10.2021г. 3. Внедрение улучшений: 04.10.2021г.- 21.01.2022г. * совещание по защите подходов внедрения: 21.01.2022г. 4. Закрепление результатов и закрытие проектов: 24.01.2022г.-21.02.2022г. * завершающее совещание: 28.02.2022г. Общий проектный цикл (от старта до закрытия)— 6 месяцев/121 рабочий день |