| КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Оптимизация процесса организации дежурства в старшей-подготовительной группе с использованием доски задач» | УТВЕРЖДАЮ Заведующий МДОУ «Детский сад № 1 «Теремок» _______________ Е.Ю. Нечаева 24.01.2022 г. |
| --- | --- |

| - ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА |  | - ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА |
| --- | --- | --- |
| Заказчики процесса — воспитатели ДОУ, воспитанники Периметр проекта — территория старшей-подготовительной группы МДОУ Владелец процесса — заведующий Нечаева Е.Ю. Руководитель проекта — старший воспитатель Смирнова О.В. Команда проекта — воспитатели Жукова Т.А., Аплатова Н.В., помощник воспитателя Шимбуева Л.А. |  | Ключевой риск — нарушение режима дня вследствие потери времени и оперативности донесения информации во время процесса организации дежурств детьми. Проблемы: - Трудности детей в планировании и анализе своей деятельности. - Отсутствие визуализации действий детей. - Трудности у детей в определении последовательности выполнения заданий. |
| - ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ |  | - КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА |
| Наименование цели; Текущий показатель; Целевой показатель. Сокращение времени процесса организации процесса дежурства детьми; 20 мин; 6 мин. |  | - Старт проекта — 24.01.2022. - Диагностика и определение целевого состояния: - разработка карты текущего состояния — 24.01.2022-30.01.2022. - анализ – 31.01.2022-06.02.2022. - разработка карты целевого состояния — 07.02.2022-20.02.2022. - Внедрение улучшений — 21.02.2022-01.04.2022. - совещание по защите подходов внедрения – 01.04.2022. - Закрепление результатов и закрытие проекта — 02.04.2022-28.04.2022. - Завершающее совещание – 28.04.2022. |

Руководитель проекта 						Подпись					О.В.Смирнова

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

__________ Е.Ю. Нечаева

24.01.2022 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание рабочей группы по проекту | 24.01.2022 | Создана рабочая группа | Старший воспитатель Смирнова О.В. |
| 2 | Создание доски задач в группе | 21.02.-27.02. | Создана доска задач для распределения дежурных по видам дежурств | Старший воспитатель Смирнова О.В., воспитатели Жукова Т.А., Аплатова Н.В. |
| 3 | Создание персональных карточек детей для размещения на доске задач | 28.02.-03.03. | Воспитатель легко контролирует, кто из детей в каком уголке дежурил, а кто еще не дежурил. | Воспитатель Жукова Т.А. |
| 4 | Разработка флайеров на каждый вид дежурства с символами, обозначающими последовательность действий детей во время дежурства | 04.03.-15.03. | Созданы флайеры по видам дежурства с символическими изображениями последовательности действий. Флайеры расположены рядом с доской задач. | Воспитатели Жукова Т.А., Аплатова Н.В. |
| 5 | Проведение серии упражнений по обучению детей работе с флайерами | 16.03.-20.03. | Ребенок владеет знаниями по работе с карточками-флайерами и анализирует последовательность действий во время дежурства. | Воспитатели Жукова Т.А., Аплатова Н.В., помощник воспитателя Шимбуева Л.А. |
| 6 | Изготовление смайликов, отражающих настроение ребенка после дежурства | 21.03.-27.03. | Созданы смайлики с настроениями. | Воспитатель Жукова Т.А. |
| 7 | Проведение серии упражнений по обучению детей работе со смайликами | 28.03.-01.03. | Дети умеют отмечать настроение после дежурства смайликами и самостоятельно анализируют правильность действий во время дежурства. | Воспитатели Жукова Т.А., Аплатова Н.В. |
| 8 | Завершающее совещание по проекту. Закрытие проекта. | 28.04.2022. | Внедренные методы утверждены. Процесс организации дежурства в старшей-подготовительной группе с использованием доски задач оптимизирован. | Старший воспитатель Смирнова О.В. |

Руководитель проекта 			Подпись				О.В. Смирнова