| КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Оптимизация процесса визуализации при подготовке к обеду» | УТВЕРЖДАЮ Должность владельца процесса ____________И.В.Кувшинова 01.06.2022 |
| --- | --- |

| - ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА |  | - ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА |
| --- | --- | --- |
| Заказчики процесса —воспитатели группы Периметр проекта — старшая группа Владелец процесса — заведующий Кувшинова И.В. Руководитель проекта —ст.воспитатель Вителева В.А. Команда проекта — воспитатели: Котова Г.Ю., Шибанова Н.Н. , пом.воспитателя: Конева Е.В., воспитанники, родители |  | Ключевой риск — снижение эффективности воспитательно –образовательного процесса и качества образовательных услуг Проблемы: - Отсутствие алгоритма действий - Лишние движения - Нерациональное размещение посуды на столах во время сервировки |
| - ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ |  | - КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА |
| Наименование цели; Текущий показатель; Целевой показатель. Минимизировать временные потери связанные с организацией деятельности в р/м; 15 мин; 5-7 мин. |  | - Старт проекта —01.06.2022 - Диагностика и определение целевого состояния - 01.06.22 -01.07.22 - разработка карты текущего состояния —01.06.22-10.06..22 - разработка карты целевого состояния —14.06.22-27.06.22 - Внедрение улучшений — 27.06.22-31.08.2022 - совещание по защите подходов внедрения —31.08.2022 - Закрепление результатов и закрытие проектов — 31.08.2022-30.09.2022 - завершающее совещание - 30.09.2022 |

Руководитель проекта 										В.А.Вителева